## Årshjulsværktøj
[16 empty] | Departement | [5 empty] | Økonomifunktion | [6 empty] | HR-funktion
[16 empty] | Direktion | [5 empty] | Fagenhed | [5 empty] | ● | Frist
|  | 2017 | [12 empty] | 2018 | [51 empty] | 2019
|  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  |  | December |  |  |  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  |  | April |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  |  | December |  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts
Proces | Aktivitet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Strategi
Bidrag til strategi | bar: Maj 19 to Maj 21
Strategiseminar | bar: Maj 22 to Juni 23
Fastsætte strategisk retning | bar: August 34 to August 35
Kvartalvis strategiopfølgning | bar: Februar 8 to Marts 9; April 16 to April 17; August 34 to August 35; Oktober 43 to November 44
Mål- og resultatplan
Bidrag til DIR/DEP dialog | bar: August 33 to August 34
Fastlægge hovedlinjer til MRP | bar: September 36 to September 37
Målformulering til MRP | bar: August 34 to November 45
Godkende MRP | bar: November 46 to November 47
MRP vedtages med DEP | bar: November 47
Kvartalvis MRP-opfølgning | bar: Februar 8 to Marts 9; April 16 to April 17; August 34 to August 35; Oktober 43 to November 44
Arbejdsprogram
Formulere AP | bar: August 34 to Oktober 40
Færdigt AP til DIR | bar: Oktober 41
Dialog ml. enhed og DIR | bar: Oktober 41 to Oktober 42
Prioritering på tværs | bar: Oktober 41 to November 44
Godkendt AP for alle enheder | bar: November 47
Kvartalvis AP-opfølgning | bar: Februar 8 to Marts 9; April 16 to April 17; August 34 to August 35; Oktober 43 to November 44
Forslag til finanslov
Pris- og lønprognose | bar: Januar 2 to Januar 3
Input til rammedrøftelser | bar: Januar 3 to Februar 5
Rammeudmelding fra FM | bar: Marts 10
Udarbejde FFL | bar: Marts 11 to April 16
Dialog med DEP | bar: Marts 13 to April 16
Dialog med FM | bar: April 15 to April 16
Godkende FFL | bar: April 16 to April 17
Konsolidering | bar: April 17 to Maj 18
Sende godkendt bidrag til FM | bar: Maj 18
Justering med FM | bar: Maj 18 to Juni 23
Ændringsforslag
Udarbejde ÆF | bar: Oktober 40 to November 44
Formulere anmærkninger | bar: Oktober 40 to November 44
Sende forslag til fremsættelse | bar: November 45
Grundbudget
Opstart GB-proces | bar: Juni 24 to Juni 26
Procesplan udsendes | bar: Juni 24 to Juni 26
Rammeberegning udsendes | bar: Juni 24 to Juni 26
Budgetseminar | bar: August 32 to August 33
Udarbejde GB for enhed | bar: August 34 to Oktober 41
Udforme GB-notat | bar: August 34 to Oktober 41
Udarbejde budgetforudsætninger | bar: August 34 to Oktober 41
Kvalitetssikre GB-notat | bar: August 34 to Oktober 41
Kvalitetssikre budgetforudsætninger | bar: August 34 to Oktober 41
Endeligt GB til DIR | bar: Oktober 41
Prioritering på tværs | bar: Oktober 41 to November 44
Godkendt GB for alle enheder | bar: November 46
Konsolidere GB | bar: Oktober 43 to November 45
Konsolidere koncern-GB | bar: November 46 to November 48
Udgiftsopfølgning
UO4 (foregående år)
Udarbejde afvigelsesforklaringer | bar: Februar 8
Kontrol og godkendelse af UO | bar: Februar 8 to Marts 9
Konsolidere institutions UO | bar: Marts 9
Godkende institutionens UO | bar: Marts 9
Aflevering til departementet | bar: Marts 9
Konsolidering på koncernniveau | bar: Marts 9
Koncernledelsesmøde | bar: Marts 9
Aflevering til Finansministeriet | bar: Marts 10
UO1
Udarbejde afvigelsesforklaringer | bar: April 14 to April 15
Udarbejde prognose for året | bar: April 14 to April 15
Kontrol og godkendelse af UO | bar: April 15 to April 16
Konsolidere institutions UO | bar: April 16
Godkende institutionens UO | bar: April 16
Aflevering til departementet | bar: April 16
Konsolidering på koncernniveau | bar: April 16 to April 17
Koncernledelsesmøde | bar: April 17
Aflevering til Finansministeriet | bar: Maj 18
UO2
Udarbejde afvigelsesforklaringer | bar: August 31 to August 32
Udarbejde prognose for året | bar: August 31 to August 32
Kontrol og godkendelse af UO | bar: August 31 to August 32
Konsolidere institutions UO | bar: August 33
Godkende institutionens UO | bar: August 33
Aflevering til departementet | bar: August 33
Konsolidering på koncernniveau | bar: August 33 to August 34
Koncernledelsesmøde | bar: August 34
Aflevering til Finansministeriet | bar: August 34
UO3
Udarbejde afvigelsesforklaringer | bar: Oktober 40 to Oktober 41
Udarbejde prognose for året | bar: Oktober 40 to Oktober 41
Kontrol og godkendelse af UO | bar: Oktober 40 to Oktober 41
Konsolidere institutions UO | bar: Oktober 41
Godkende institutionens UO | bar: Oktober 41
Aflevering til departementet | bar: Oktober 41
Konsolidering på koncernniveau | bar: Oktober 41 to Oktober 43
Koncernledelsesmøde | bar: Oktober 43
Aflevering til Finansministeriet | bar: Oktober 43
Månedsopfølgning
Budgetmøde januar/februar | bar: Marts 11
Sende rapporter til fagchefer | bar: Marts 11
Udarbejde afvigelsesforklaringer | bar: Marts 11
Kvalitetssikre opfølgning | bar: Marts 11
Budgetopfølgning med DIR | bar: Marts 12
Godkende opfølgning | bar: Marts 12
Budgetmøde marts | bar: April 15
Sende rapporter til fagchefer | bar: April 15
Udarbejde afvigelsesforklaringer | bar: April 15
Kvalitetssikre opfølgning | bar: April 15
Budgetopfølgning med DIR | bar: April 16
Godkende opfølgning | bar: April 16
Orientere SU | bar: April 17
Budgetmøde april | bar: Maj 20
Sende rapporter til fagchefer | bar: Maj 20
Udarbejde afvigelsesforklaringer | bar: Maj 20
Kvalitetssikre opfølgning | bar: Maj 20
Budgetopfølgning med DIR | bar: Maj 21
Godkende opfølgning | bar: Maj 21
Budgetmøde maj | bar: Juni 24
Sende rapporter til fagchefer | bar: Juni 24
Udarbejde afvigelsesforklaringer | bar: Juni 24
Kvalitetssikre opfølgning | bar: Juni 24
Budgetopfølgning med DIR | bar: Juni 25
Godkende opfølgning | bar: Juni 25
Budgetseminar | bar: August 33 to August 34
Budgetmøde juli | bar: August 33
Sende rapporter til fagchefer | bar: August 33
Udarbejde afvigelsesforklaringer | bar: August 33
Kvalitetssikre opfølgning | bar: August 33
Budgetopfølgning med DIR | bar: August 34
Godkende opfølgning | bar: August 34
Orientere SU | bar: August 35
Budgetmøde august | bar: September 37
Sende rapporter til fagchefer | bar: September 37
Udarbejde afvigelsesforklaringer | bar: September 37
Kvalitetssikre opfølgning | bar: September 37
Budgetopfølgning med DIR | bar: September 38
Godkende opfølgning | bar: September 38
Budgetmøde september | bar: Oktober 43
Sende rapporter til fagchefer | bar: Oktober 43
Udarbejde afvigelsesforklaringer | bar: Oktober 43
Kvalitetssikre opfølgning | bar: Oktober 43
Budgetopfølgning med DIR | bar: November 44
Godkende opfølgning | bar: November 44
Orientere SU | bar: November 45
Budgetmøde oktober | bar: November 46
Sende rapporter til fagchefer | bar: November 46
Udarbejde afvigelsesforklaringer | bar: November 46
Kvalitetssikre opfølgning | bar: November 46
Budgetopfølgning med DIR | bar: November 47
Godkende opfølgning | bar: November 47
Budgetmøde november | bar: December 50
Sende rapporter til fagchefer | bar: December 50
Udarbejde afvigelsesforklaringer | bar: December 50
Kvalitetssikre opfølgning | bar: December 50
Budgetopfølgning med DIR | bar: December 51
Godkende opfølgning | bar: December 51
Regnskabslukning og årsafslutning
Årsrapport 2017
Udarbejdelse af årsrapport | bar: Februar 5 to Februar 6; Februar 8
Godkendelse af årsrapport | bar: Februar 8 to Marts 9
Aflevering | bar: Marts 11
Årsafslutning 2018
Udsende tjekliste | bar: November 45
Udarbejde skabelon til årsrapport | bar: November 46
Godkendt skabelon til årsrapport | bar: November 47
Afvigelsesforklaring | bar: November 48 to December 51; Januar 1 to Januar 2
Periodisering | bar: November 48 to December 51; Januar 1 to Januar 2
Periodepostering | bar: November 48 to December 51; Januar 1 to Januar 2
Anlægskontrol | bar: December 49 to December 51; Januar 1 to Januar 2
Frist for bogføring periode 12 | bar: Januar 5
Frist for bogføring periode 13 | bar: Februar 8
Regnskabslukning
Periode 12 (2017) | bar: Januar 3 to Januar 4
Periode 13 (2017) | bar: Februar 8 to Marts 9
Periode 1 | bar: Marts 11 to Marts 12
Periode 2 | bar: Marts 13 to April 14
Periode 3 | bar: April 17 to Maj 18
Periode 4 | bar: Maj 21 to Maj 22
Periode 5 | bar: Juni 25 to Juni 26
Periode 6 | bar: August 31 to August 32
Periode 7 | bar: August 34 to August 35
Periode 8 | bar: September 38 to September 39
Periode 9 | bar: Oktober 43 to November 44
Periode 10 | bar: November 47 to November 48
HR
Samarbejdsudvalg
1. SU-møde | bar: Februar 5
Orientering om budget og drift | bar: Maj 18
2. SU-møde | bar: Maj 18
Orientering om budget og drift | bar: August 33
3. SU-møde | bar: August 35
Orientering om budget og drift | bar: December 49
4. SU-møde | bar: December 49
Ferieplanlægning
Reminder om ferieafholdelse | bar: Marts 9; Marts 11
Overblik over ikke-afholdt ferie | bar: Marts 10 to Marts 12
Overførsel af ferie | bar: Marts 12 to Marts 13
Planlægning af ferie for medarbejdere | bar: April 15 to April 17
Udviklingssamtaler
Orientering af ledere | bar: Marts 12
Orientering af medarbejdere | bar: Marts 12
Afstemme vurderingskriterier | bar: Marts 13
Samtaler | bar: April 14 to Maj 18
(Lønsamtaler) | bar: Juni 24 to Juni 26
Arbejdspladsvurdering (APV)
Evt. opdatere koncept for APV | bar: September 37 to September 39
Fastlægge vurderingskriterier | bar: September 38
Forberede undersøgelse | bar: September 37 to September 39
Orientere medarbejdere og ledere | bar: September 39
Gennemføre undersøgelse | bar: Oktober 41 to November 44
Analysere resultater | bar: November 44 to November 47
Præsentere resultater | bar: November 47
Forberede evt. initiativer | bar: November 47 to December 50
Implementere initiativer | bar: Januar 1 to Marts 13
MTU/LE
Udvikle spørgeskema | bar: September 38 to November 44
Udsende spørgeskema | bar: November 44 to November 45
Analysere data | bar: November 46 to November 48
Udarbejde rapporter | bar: November 46 to November 48
Orientere DIR | bar: November 48
Orientere medarbejdere | bar: December 49 to December 50