## Risikotjekliste
Risikotjekliste
Projektnavn:
Myndighed:
Udfyldt af (kontaktperson):
Risikotjeklisten er et værktøj til projektledelsen, som giver overblik over nogle af de områder i projektet, der typisk er risikofyldte. Projektlederen skal udarbejde risikotjeklisten i begyndelsen af analysefasen. For projekter, der skal risikovurderes af Statens It-råd indgår tjeklisten i materialet til risikovurderingen. Projektet kan med fordel genbesøge tjeklisten ved udgangen af analysefasen.
1. Forretningsmæssige forhold |  |  |  | Sæt X |  | Kommentar/uddybning | Forklaring
| 1.1 | Kritikalitet for myndigheden | Hvor kritisk er projektet for myndigheden eller andre myndigheders virke? (uddyb gerne i kommentarfeltet) |  | Høj kritikalitet |  | Her skal angives i hvilken, og i hvor høj grad, det påtænkte system vil kunne medføre uønskede konsekvenser for den understøttede del af forretningens opretholdelse, fx ved ukomplette data, systemfejl, datakorrumpering og nedbrud. Ved høj kritikalitet kan forretningen ikke varetages. Ved mellem kritikalitet kan forretningen varetages, men med store negative konsekvenser for myndigheden. Ved lav kritikalitet vil det påvirke omdømme og være til gene for myndigheden.
Mellem kritikalitet
Lav kritikalitet
| 1.2 | Omlægning af forretnings-processer | I hvilket omfang vil projektets gennemførelse føre til omlægning af forretningsprocesser? (nævn gerne hvilke i kommentarfeltet) |  | Ingen omlægning af processer |  | Her skal angives, om projektet vil føre til ændringer af processer samt i hvilken grad. Des større omlægning, des højere risiko.
Mindre omlægning af processer
Omfattende omlægning af processer
| 1.3 | Omlægning af regelgrundlag | I hvilket omfang vil projektets gennemførelse kræve omlægning af regelgrundlag? (nævn gerne hvilke i kommentarfeltet) |  | Ingen omlægning af regelgrundlag |  | Her skal angives, om det kræver ændringer af regelgrundlag for, at projektet kan gennemføres samt i hvilken grad. Des større omlægning, des højere risiko.
Mindre omlægning af regelgrundlag
Omfattende omlægning af regelgrundlag
| 1.4 | Omlægning af systemer | I hvilket omfang vil projektets gennemførelse kræve omlægning af andre systemer? (nævn gerne hvilke i kommentarfeltet) |  | Ingen omlægning af systemer |  | Her skal angives, om projektet kræver ændringer af andre systemer, som ligger udenfor projektets kompetence samt i hvilken grad. Des større omlægning des højere risiko.
Mindre omlægning af systemer
Omfattende omlægning af systemer
| 1.5 | Krav om anvendelse | Er der krav om anvendelse af systemet, når det er idriftsat? (Angiv i kommentarfeltet for hvilke) |  | Krav om anvendelse for alle brugere |  | Krav om anvendelse har sammenhæng til gevinstrealisering, da det kan være med til at sikre det antal brugere til systemet, som er forudsat i gevinsterne. Er der ikke taget stilling til krav om anvendelse, giver det højere risiko.
Krav om anvendelse for nogle brugere
Ingen krav om anvendelse
Ikke taget stilling til krav om anvendelse
| 1.6 | Gevinstrealisering | Hvem er inddraget eller planlægges inddraget i projektets arbejde med gevinster? (gerne flere krydser) |  | Styregruppeformand |  | Skriv i kommentarfeltet hvis andre interessenter end de nævnte er inddraget. Jo højere grad af inddragelse og accept af projektets gevinstbillede, jo lavere risiko.
Gevinstejer
Forretningsspecialister
Slutbrugere
Product Owner
Andre (angiv i kommentarfeltet hvem)
| 1.7 | Gevinstrealisering | Er medlemmer af styregruppen tiltænkt som ejere af de individuelle styrende gevinster |  | Ja, og de er orienteret om hvilke |  | Jo mere medlemmerne af styregruppen er personligt ejere af de styrende gevinster, des mindre er risikoen for, at gevinster ikke bliver høstet.
Ja, men de er ikke orienteret om hvilke
Nej
| 1.8 | Gevinstrealisering | Er der andre myndigheder involveret i projektet og er de committet til at levere ressourcer og høste gevinster? |  | Ja, og de er committet |  | Jo færre myndigheder der er involveret i projektet jo lavere risiko. I tilfældet, hvor der er flere myndigheder involveret er det vigtig, at der etableres aftaler eller incitamenter for at få gevinsterne høstet.
Ja, men de er ikke committet
Nej
| 1.9 | Finansiering | Hvordan forventes projektet finansieret? |  | Inden for egen ramme med tilslutning fra FiU |  | Med finansiering spørges der ind til, hvordan projektet forventes finansieret. Er projektet finansieret udenfor egen ramme, giver det højere risiko. FiU = Finansudvalget.
Delvist eller helt uden for egen ramme med tilslutning fra FiU
Inden for egen ramme uden tilslutning fra FiU
Delvist eller helt uden for egen ramme uden tilslutning fra FiU
Der er ikke taget stilling til den forventede finansiering endnu
| 1.10 | Ikke-økonomiske gevinster | Er der opsat målbare ikke-økonomiske gevinster? |  | Opstillet, og de er målbare |  | En ikke-økonomisk gevinst defineres som en forbedring af ikke-økonomiske parametre. Ikke økonomiske gevinster kan ikke opgøres i kroner og ører, men skal stadig operationaliseres i målbare enheder, så det er muligt at afgøre, om de realiseres.
Opstillet, men de er endnu ikke målbare
Der er ikke opstillet nogle ikke-økonomiske gevinster
2. Projektets tilrettelæggelse |  |  |  |  | Kommentarer/uddybning |  | Forklaring
| 2.1 | Projektleders erfaring | Angiv projektlederens projektleder-uddannelse og -erfaring |  |  |  | Beskriv i kommentarfeltet, hvilke(n) uddannelse(r) og den erfaring projektlederen har inden for projektledelse. Kurser, træning, certificeringer, antal projekter, antal år, projekternes størrelse.
| 2.2 | Projektleders erfaring | Angiv projektlederens erfaring med at gennemføre projekter af tilsvarende kompleksitet |  |  |  | Beskriv i kommentarfeltet, hvor mange projekter med lignende kompleksitetsniveau, projektlederen har haft ansvar for. Hvilken karakter havde projekterne. Hvordan lykkedes de? (Økonomi, tid, implementering og forandringer).
| 2.3 | Styregruppe-formandens erfaring | Angiv styregruppeformandens styregruppeuddannelse og -erfaring |  |  |  | Beskriv i kommentarfeltet, hvilken styregruppeuddannelse/træning, som styregruppeformanden har deltaget i. Hvilke erfaringer har styregruppeformanden i rollen eller evt. med andre styregrupperoller? Antal projekter, projekternes størrelser og karakter.
| 2.4 | Styregruppe-formandens erfaring | Angiv styregruppeformandens erfaring med at gennemføre projekter af tilsvarende kompleksitet |  |  |  | Beskriv i kommentarfeltet, hvilke erfaringer styregruppeformanden har med at stå i spidsen for projekter med lignende kompleksitetsniveau. Hvilken karakter havde projekterne, og hvordan lykkedes de?
| 2.5 | Kritiske kompetencer i projektet | Er der kompetencer, der er særlig kritiske i projektet? Beskriv i kommentarfeltet hvilke og om de er til rådighed |  |  |  | Jo flere kritiske kompetencer, der er til stede i organisationen og allokeret til projektet, jo lavere risiko. Kritiske kompetencer kan fx være teknisk viden om teknologien, arkitektur, test eller faglig viden om genstandsfelt.
|  |  |  | Sæt X |  | Kommentarer/uddybning | Forklaring
| 2.6 | Organisationens modenhed | Er organisationens modenhed blevet vurderet? (Hvis ja, angiv metode og resultat i kommentarfelt) |  | Ja |  | Fx kan organisationen være blevet CMI (..) vurderet eller være blevet vurderet med anden intern vurderingsmetode.
Nej
| 2.7 | Organisationens erfaringer med it-projekter | Hvor stor er organisationens erfaring med gennemførelse af it-projekter? |  | Antal it-projekter, der igangsættes årligt i organisationen (sidste 5 års gennemsnit) |  | Med "sammenlignelig kompleksitet" menes it-projekter af nogenlunde samme kompleksitet som det projekt, som skal risikovurderes. Jo flere projekter organisationen har gennemført tidligere med samme kompleksitet, jo lavere risiko.
Antal projekter af sammenlignelig kompleksitet organisationen har gennemført de seneste 5 år
| 2.8 | Tværgående funktion | Har I en tværgående funktion, der hjælper og understøtter projekter og programmer? |  | Ja |  | Det kunne fx være et projektsekretariat eller et PMO (Project Management Office)
Nej
| 2.9 | Ressourcer til forandringsledelse | Kræver it-projektet en større forandring i organisationen og er der udpeget ressourcer dertil? |  | Ja, der er udpeget en business change manager eller tilsvarende rolle |  | Såfremt der er fokus på forandringsledelse i form af en business change manager eller andre ressourcer mindskes projektets samlede risiko.
Ja, business casen indeholder ressourcer øremærket til forandringsledelse
Nej, forandringsledelse har ikke selvstændigt fokus
| 2.10 | Opdeling i mindre projekter | Er det vurderet om projektet med fordel kunne opdeles i flere projekter jf. princip 4 for statslige it-projekter? |  | Ja, vurderet af uvildig part uden for organisationen |  | En grundig vurdering af mulighederne for opdeling af projektet giver mindre risiko.
Ja, vurderet af øverste it-governance organ i organisationen
Ja, vurderet med styregruppeformanden
Ja, vurderet af projektgruppen/projektlederen
Nej, ikke vurderet
| 2.11 | Implementering tænkt ind fra starten | I hvilket omfang er implementerings- og driftsaktiviteter allerede indarbejdet i scopet for projektet? |  | Overordnet plan for implementering og drift udarbejdet |  | En detaljeret plan for implementering forventes at bestå af plan for forandringsledelse, uddannelse og kommunikation. Der spørges ikke til om planer er udarbejdet på nuværende tidspunkt, men om udarbejdelsen indgår i projektplanen. Risikoen øges, såfremt der ikke er planlagt implementeringsaktiviteter, da disse er nøglen til i sidste ende at sikre realiseringen af business casen.
Nedbrudt plan for implementering og drift udarbejdet
Udarbejdes senere i projektet
Implementeringsplan er ikke en del af scope
| 2.12 | Overdragelse til forretningen | Er det aftalt, hvordan og hvornår projektet overdrages til forretningen? |  | Ja |  | En klar aftale mellem projekt og forretning i forhold til overdragelse sænker risikoen for problemer i forhold til dette.
Nej
| 2.13 | Implementerings-strategi | Påtænker projektet at stille ressourcer til rådighed for at sikre implementeringen, eller er det op til de fremtidige kunder selv at implementere løsningen? |  | Projektet stiller implementeringsressourcer til rådighed |  | Her angives om projektet/organisationen påtænker at stille ressourcer til rådighed for at sikre implementeringen af løsningen, eller om det er op til de kommende brugere/kunder selv at tage løsningen i brug samt at følge op på om implementeringen er gået, som den skulle. Risikoen er større, når det er op til brugerne/kunderne selv at tage løsningen i brug.
Kunder implementerer selv
Både projektet og kunderne stiller ressourcer til rådighed
| 2.14 | Ejerskab | Er ejerskabet til projektet fordelt på flere institutioner, fx i forbindelse med et fællesoffentligt projekt? (Hvis ja, uddyb i kommentarfeltet hvilke) |  | Ja |  | Her angives, hvor mange organisationer og samarbejdspartnere, der er sponsorer eller ansvarlige for projektets udførelse. Jo flere, jo større vil risikoen ofte være. Hvis ja, beskriv kort governancestruktur i kommentarfelt.
Nej
| 2.15 | Tidsplan for projekt | Hvad er projektets forventede tidsmæssige udstrækning? |  | 0-6 måneder |  | Ved projektet menes fra starten af analysefasen til afslutning af gennemførelsesfasen, hvor projektorganisationen nedlægges.
6-12 måneder
12-24 måneder
Mere end 24 måneder
3. Markedsafklaring og teknisk løsning |  |  |  | Sæt X |  | Kommentarer/uddybning | Forklaring
| 3.1 | Videndeling med andre myndigheder | Er der indhentet eller planlægger projektet at indhente viden om andre offentlige institutioner eller private virksomheder har implementeret samme system, og har I i så fald delt erfaringer med dem? |  | Ja, er undersøgt og vi har delt erfaringer |  | Videndeling med andre organisationer, der har været igennem samme type anskaffelsesforretning nedsætter risici i projektet.
Ja, er undersøgt, men vi har ikke delt erfaringer
Nej, det er ikke undersøgt endnu
| 3.2 | Teknologiens velafprøvethed | Hvor velafprøvet er den teknologi, projektet forventer at anvende i forhold til anvendelsesområdet? |  | Velafprøvet ift. det ønskede anvendelsesområde |  | Her vurderes, om der sigtes mod at anvende uafprøvet teknologi. Uafprøvet teknologi medfører højere risiko.
Ikke velafprøvet ift. det ønskede anvendelsesområde
Teknologivalg ikke afklaret
| 3.3 | Genanvendelse af komponenter | Er det vurderet eller planlægger projektet at vurdere, om projektet med fordel kan genanvende egne eller andre institutioners komponenter, herunder fællesoffentlige eller fællesstatslige komponenter? |  | Ja |  | Jo større mulighed, der er for genanvendelse af egne eller andres komponenter, jo mindre vil risikoen i projektet være.
Nej, ikke endnu
Nej, planlægges ikke
| 3.4 | Standardsystem | Er der foretaget eller planlægger projektet en afdækning af, hvorvidt markedet kan levere standardsystem i forhold til det ønskede anvendelsesområde, og i så fald hvordan? |  | Standardsystem med få tilpasninger |  | Det er erfaringen, at implementering af et standardsystem indebærer færre risici end det gør i 100 pct. nyudvikling. Her skal svares på graden af standardisering i forhold til udvikling.
Standardsystem med en del tilpasninger
Primært baseret på nyudvikling
Ej relevant (begrund i kommentarfeltet)
Ingen afdækning foretaget endnu
| 3.5 | Leverandør-kendskab (teknisk dialog) | Er der gennemført eller planlægger projektet at gennemføre en teknisk dialog med potentielle leverandører med henblik på at afklare, hvad leverandører kan og ikke kan i forhold til den ønskede løsning? |  | Ja, der er igangsat dialog med leverandører på markedet |  | Her angives, om der er foretaget en afklaring af, hvad leverandørerne på markedet kan levere af ydelser i forhold til, hvad det forventes, at projektet efterspørger. Det vil sige om markedet kan levere den ydelse, som projektet efterspørger eller om det skal udvikles fra bunden. Jo større kendskab markedet har, jo mere forventes risikoen formindsket. Angiv gerne i kommentarfeltet, hvad projektets forventning til markedet er.
Dialog planlagt, men er ikke gennemført endnu
Nej
| 3.6 | Leverandør-kendskab (kundens kontekst) | Har potentielle leverandører kendskab til kundens kontekst, produceret lignende løsninger og/eller har arbejdet med lignende målgrupper? (Sæt gerne flere krydser ud for ja-kategorierne) |  | Ja - kendskab til kundens kontekst |  | Her angives om leverandørerne i markedet kender til kundens/institutionens forretningsområde og den ydelse, der efterspørges. Det vil sige om leverandørerne tidligere har leveret lignende løsninger eller arbejdet med lignende målgrupper. Jo mere kendskab markedet har, jo mere forventes risikoen at blive.
Ja - lignende løsninger
Ja - arbejdet med lignende målgrupper
Nej
| 3.7 | Flerleverandør-strategi | Er der planer om at anvende flere leverandører inden for samme leveranceområde? |  | Ja |  | Anvendelse af flere leverandører inden for samme leveranceområde kan øge samarbejdsudfordringer og dermed øge risikoen.
Nej
| 3.8 | Udbudsstrategi | Er der taget stilling til udbudsstrategien i projektet? |  | Ja, der tænkes gennemført EU-udbud |  | Anskaffelser uden udbud samt anvendelse af eksisterende rammeaftaler forudsættes at give lavere risiko end et EU udbud. Angiv gerne, hvilket kontraktgrundlag, der forventes anvendt ved anskaffelsen.
Ja, der tænkes gennemført miniudbud inden for rammeaftale
Ja, der tænkes anskaffet uden udbud
Nej, der er ikke taget stilling til dette på nuværende tidspunkt
| 3.9 | Ensartede driftsprocesser | Har organisationen implementeret ensartede processer (fx ITIL) til kontrakt- og leverandørstyring? |  | Ja, i form af ITIL |  | Jo mere formaliseret iht. best practise leverandørstyringsprocesserne er, desto lavere risiko.
Ja, i form af standardiserede processer (beskriv)
Nej
| 3.10 | Ensartede leverandørstyringsprocesser | Råder organisationen og projektet over ressourcer med fokus på og erfaring med it-kontrakt- og leverandørstyring? |  | Ja, organisatorisk enhed findes, allokeret til projektet |  | Allokerede ressourcer inhouse giver lavere risiko end hvis ressourcer er delt med andre eller må findes eksternt. Endvidere mindskes risikoen, hvis ressourcer/kompetencer er samlet i organisatorisk enhed, end hvis de er placeret decentralt i organisationen.
Ja, organisatorisk enhed findes, kan rådgive projektet
Ja, generel kompetence i organisationen, kan rådgive projektet
Nej, men projektet tilknyttes ekstern ekspertise
| 3.12 | Forretningsbehov | I hvor høj grad er forretningens behov indarbejdet i forbindelse med design af den tekniske løsning? |  | I høj grad |  | Tæt kobling mellem forretningens behov og den tekniske løsning nedbringer risici i projekterne.
I nogen grad
Slet ikke
| 3.13 | Systemmoduler | Hvor stor forventes den tekniske kompleksitet i projektet at være med hensyn til antallet af moduler i løsningen? |  | Få funktionelle områder |  | Med "modul" menes et selvstændigt funktionalitetsområde som fx debitorstyring eller business intelligence modul. Det kan også være tekniske moduler, fx et scanningsmodul eller et rapportgenereringsmodul.
En del funktionelle områder
Mange funktionelle områder
| 3.14 | Integrationer | Hvor stor forventes den tekniske kompleksitet i projektet at være med hensyn til antallet af integrationer til andre systemer? |  | Få eller ingen integrationer (0-5) |  | Et eksempel på integration kan være integration til CVR. Antallet af integrationer til andre systemer øger risikoen.
En del integrationer (6-10)
Mange integrationer (over 10)
| 3.15 | Migrering | Hvor stor forventes den tekniske kompleksitet i projektet at være med hensyn til migrering af data? |  | Ingen migrering |  | Med konvertering menes konvertering og/eller migrering af data. Konvertering af data øger risikoen.
Mindre kompleks migrering
Kompleks migrering
4. Interessenter | [5 empty] | Kommentarer/uddybning | Forklaring
| 4.1 | Interessent-analyse | Er der lavet en interessentanalyse? |  | Ja |  | En interessentanalyse er en kortlægning og analyse af de interessenter, der bliver berørt af projektet og samtidig har indflydelse på projektets succes. Det skal også beskrives, hvorledes de inddrages i projektet.
Nej
| 4.2 | Antal interessenter | Hvor mange direkte interessenter er der for projektet? (definition af direkte interessenter findes i temavejledning og interessenthåndtering) |  | Få direkte interessenter (under 5) |  | Med direkte interessenter forstås organisationer, ledere og grupper af medarbejdere, som vil skulle ændre adfærd som følge af projektet. Her angives, hvor mange af disse, der er aktivt involveret i projektet. Bør tage udgangspunkt i projektets interessentanalyse. Mange direkte interessenter betyder højere risiko.
En del direkte interessenter (5-10)
Mange direkte interessenter (over 10)
| 4.3 | Interessenternes forudsigelighed | Hvor forudsigelige er de centrale interessenter? |  | Svært forudsigelige |  | Med forudsigelighed tænkes primært i forhold til deres reaktioner i forhold til projektet. Her angives hvor forudsigelige parterne er. Bør tage udgangspunkt i projektets interessentanalyse. Lav forudsigelighed øger risikoen.
Til dels forudsigelige
Ret forudsigelige
| 4.4 | Kendskab til interessenter | Har I kendskab til nogle interessenter, der er negative i forhold til projektet og har I en strategi for at håndtere dette? |  | Ja, og vi har en strategi |  | Her angives om, der er opstillet en strategi til håndtering af interessenter, der på anden vis modarbejder projektet. En strategi herfor vil minimere risikoen.
Ja, men vi har ingen strategi
Nej
| 4.5 | Samarbejde | I hvilket omfang indgår interessenter i projektets organisering? (Gerne flere krydser) |  | Inddraget i projekteksekvering |  | Her angives om kunden/forretningen er repræsenteret i projektet. Jo tættere forretningen er på det pågældende projekt, jo lavere risiko.
Sidder i referencegruppe
Sidder i styregruppen
Sidder i slutbrugergruppe
Andet - angiv i kommentarfeltet
5. Slutbrugere og slutprodukt |  |  |  | Sæt X |  | Kommentarer/uddybning | Forklaring
| 5.1 | Hvem er slutbrugerne? | Hvem er slutbrugerne? Angiv type og forventede antal. Hvis der er flere forskellige slutbrugere angives i kommentarfeltet, hvem der er primære og sekundære. (Gerne flere krydser) |  | Interne medarbejdere, antal personer |  | Her skal angives, hvilke slutbrugere, der særligt påvirkes af projektet. Jo flere grupper, desto højere risiko.
Andre offentlige institutioner eller organisationer
Private organisationer eller virksomheder
Offentligheden, fx borgere
| 5.2 | Samarbejde | Hvordan planlægger projektet at inddrage slutbrugerne i sin organisering? (Gerne flere krydser) |  | Inddraget i projektets eksekvering |  | Her angives om slutbrugeren er repræsenteret i projektet. Jo tættere slutbrugeren er på det pågældende projekt, jo lavere risiko.
Sidder i referencegruppen
Sidder i styregruppen
Sidder i slutbrugergruppen
Andet - angiv i kommentarfeltet
| 5.3 | Opfølgnings-strategi | Er der aftalt en klar rollefordeling mellem projekt og forretningen efter endt gennemførelsesfase? |  | Ja, skriftlig aftale om projektet og forretningens ansvar |  | Her angives om projektet har aftalt med forretningen at følge op på implementeringen, enten i form af afrapportering, videnoverdragelse eller direkte involvering. Ingen opfølgning øger risikoen.
Ja, rollefordelingen er drøftet, men ikke formaliseret skriftligt
Ja, der findes generel beskrivelse af ansvar i realiseringsfasen
Nej, der er endnu ikke taget eksplicit stilling til rollefordeling
| 5.4 | Slutbrugernes møde med produktet | Er der gjort overvejelser om, hvordan slutbrugere møder produktet? |  | Ja - uddyb i kommentarfeltet hvilke |  | Her angives om projektet har indtænkt slutbrugernes første brug af produktet samt deres efterfølgende daglige anvendelse.
Nej
| 5.5 | Inddragelse af slutbrugere | Er slutbrugerne blevet inddraget i analyseprocessen gennem deltagelse workshops, eller inddraget i at udarbejde user stories, wireframes, prototyper eller lignende? (Beskriv nærmere i kommentarfelt) |  | Ja - gennem deltagelse i workshops |  | Her angives, hvordan slutbrugerne inddrages i analyseprocessen.
Ja - inddraget i konkrete analyser og designarbejde
Nej
| 5.6. | Afhængighed til andre interne og eksterne projekter | I hvilket omfang er projektet afhængig af andre interne/eksterne projekters gennemførelse? |  | Ingen afhængigheder |  | Her angives om dette projekt er en forudsætning for, at eller flere andre interne projekter og/eller systemer kan realisere deres business case, eller om der findes andre interne projekter og/eller systemer, som skal realiseres, før nærværende projekt kan realisere sin egen business case. Flere afhængigheder øger risikoen.
Svage/få afhængigheder
Stærke/mange afhængigheder
| 5.7 | Udrulningsstrategi | Hvilken udrulningsstrategi forventer projektet på nuværende tidspunkt? |  | Sekventiel udrulning for alle dele - B rulles ikke ud før A er færdigudrullet |  | Her angives, hvilken udrulningsstrategi projektet baseres på. Pilotprojekter og løbende udrulning mindsker risikoen.
Start med pilotprojektet eller sekventiel udrulning, derefter big bang
Big bang som pilotprojekt for en begrænset del af organisationen
Big bang for hele projektet - alt går i luften på samme tid
Der er endnu ikke taget stilling til udrulningsstrategi
Som følge af den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024 (NCIS 2022-2024) styrkes rådgivningen om cyber- og informationssikkerhed i relation til Statens It-projektmodel med fokus på samfundskritiske it-projekter. Siden 2016 har alle statslige myndigheder været underlagt krav om at implementere ledelsesstandarden for informationssikkerhed ISO 27001. Det følger af standarden, at de statslige myndigheder skal gennemføre sikkerhedsmæssige risikovurderinger ved udvikling eller anskaffelse af nye it-løsninger. Den sikkerhedsmæssige risikovurdering skal bl.a. bidrage til at afdække det sikkerhedsbehov myndigheden har i forhold til det it-projekt eller it-anskaffelse myndigheden står overfor. Formålet med nedenstående afsnit 6 af risikotjeklisten er at hjælpe med at synliggøre, hvilke sikkerhedsbehov der er i forhold til den proces it-løsningen skal understøtte og de data som løsningen skal behandle. Tjeklisten er beregnet til at blive benyttet begyndelsen af analysefasen og er et værktøj til at give et overblik over nogle af de områder i projektet, der typisk er risikofyldte ift. cyber- og informationssikkerheden.
6. Cyber- og informationssikkerhed - Krav og vejledninger |  |  |  | Sæt X |  | Kommentarer/uddybning | Forklaring
| 6.1 | Kritikalitet | Er der taget stilling til it-løsningens kritikalitet? |  | Ja - Et samfundskritisk it-system |  | Samfundskritiske it-systemer er it-systemer, hvor større driftsforstyrrelser resulterer i væsentlige udfordringer for samfundet som helhed fx i form af økonomiske tab hos stat, virksomheder eller borgere, længerevarende nedbrud af kritisk infrastruktur eller reelle trusler for den nationale sikkerhed. Samfundskritiske it-systemer er således it-systemer, hvor utilgængelighed og driftsustabilitet i it-systemerne kan få markante følger for samfundet og for opretholdelsen af samfundskritiske processer. Forretningskritiske it-systemer er it-systemer, hvor driftsforstyrrelser kan medføre, at størstedelen af myndighedens medarbejdere ikke kan arbejde, eller at myndigheden vanskeligt kan overholde sine forvaltningsmæssige forpligtelser.
Ja - Et forretningskritisk it-system
Ja - Et ikke-kritisk it-system
Nej - Endnu ikke vurderet
| 6.2 | Leverandørsikkerhed | Er der taget stilling til, om driften af it-løsningen påtænkes at blive outsourcet til en ekstern leverandør? |  | Ja - Se krav under 'Forklaring' (hvis løsningen er samfundskritisk) |  | Alle statslige myndigheder med ansvar for samfundskritiske it-systemer, og hvor driften af disse systemer er outsourcet til eksterne leverandører skal efterleve en række obligatoriske krav til leverandørstyring. 1) Myndighederne skal Implementere krav i nye kontrakter med eksterne leverandører efter følg-eller-forklar-princippet. Kravene til kontrakterne kan findes på https://sikkerdigital.dk/ 2) Myndighederne skal implementere krav til egen kontrakt- og leverandørstyring for de samfundskritiske it-systemer. Kravene til kontrakt- og leverandørstyring kan findes på https://sikkerdigital.dk/
Ja, det er overvejet, men vurderes ikke relevant
Nej, det er endnu ikke overvejet
| 6.3 | Inddragelse af CFCS | Er der gjort overvejelser om kontakt til Center for Cybersikkerhed mhp. på fastlæggelse af sikkerhedsniveau for den kommende it-løsning? |  | Ja - de er inddraget |  | Alle statslige myndigheder skal vurdere behovet for inddragelse af Center for Cybersikkerhed (CFCS) i fastlæggelse af sikkerhedsniveauet ved indkøb eller udvikling af samfundskritiske it-systemer. Selvom løsningen ikke er samfundskritiske kan det fortsat være relevant at inddrage CFCS i kravsætningen. CFCS og Digitaliseringsstyrelsen har også udarbejdet en vejledning om cybersikkerhed i leverandørforhold, hvor der kan findes inspiration. Vejledningen kan findes på https://sikkerdigital.dk/
Ja - men de er ikke inddraget endnu.
Ja, det er overvejet, men vurderes ikke relevant.
Nej, det er endnu ikke overvejet
| 6.4 | Teknisike minimumkrav | Er der overvejet, hvilke af de tekniske minimumskrav til it-sikkerhed, der er relevante for it-løsningen? |  | Ja - det er overvejet |  | Alle statslige myndigheder skal efterleve en række tekniske minimumskrav til it-sikkerhed. Formålet er at sikre et fælles højt it-sikkerhedsniveau i staten. Kravene vedrører bl.a. logning og netværk og kan derfor være relevant for nye it-løsninger. Projektet bør derfor overveje, hvilke af kravene der er relevant for den nye it-løsning, så det sikres, at kravene overholdes. De tekniske minimumskrav kan findes på https://sikkerdigital.dk/
Ja, men det vurderes ikke at være relevant
Nej, det er endnu ikke overvejet
Cyber- og informationssikkerhed - Proces og organisation |  |  |  | Sæt X |  | Kommentarer/uddybning | Forklaring
| 6.5 | Risikovurdering | Er der gennemført en trussles-, sårbarheds- og sandsynlighedsvurdering af it-projektet/it-anskaffelsen? |  | Ja, (uddyb gerne deltagere) |  | I forbindelse med indkøb af et nyt system, er det projektejerens ansvar at sikre, at der gennemføres en risikovurdering på informationssikkerhedsområdet. Dette bør ske så tidligt som muligt i processen - gerne tidligt i analyse- og planlægningsfasen inden valg af system eller leverandør, da det dermed bliver muligt at stille krav til sikkerhedsforanstaltninger, som en evt. leverandør bør opfylde. Risici kan dermed nedbringes allerede inden systemet idriftsættes, og fravalg af systemer med risici, der ikke kan håndteres, kan ske inden et indkøb er foretaget. Det er vigtigt, at de relevante personer deltager i risikovurderingen. Som udgangspunkt skal systemforvalteren og projektejeren deltage sammen med de medarbejdere, der har viden om de processer, it-løsningen skal understøtte.
Nej, men det er planlagt
Nej, og det er endnu ikke planlagt.
| 6.6 | Håndtering | Er der på baggrund af risikovurderingen identificeret anbefalinger til risikoreducerende sikkerhedsforanstaltninger og - krav? |  | Ja |  | Med udgangspunkt i risikovurderingen skal der identificeres mulige risikominimerende tiltag. Anbefalinger til konkrete sikkerhedskrav eller sikkerhedsforanstaltninger kan med fordel samles i en ledelsesrapport.
Nej
| 6.7 | Ansvar | Er der udpeget en deltager i projektet, som har ansvar for cyber- og informationsikkerhed? |  | Ja, (uddyb gerne hvem) |  | En tydelig rolle og ansvarsfordeling er afgørende i et projekt. Det er ikke kun en it-teknisk opgave at sikre, at sikkerheden er tilstrækkelig. Det bør derfor være tydeligt, hvem der har ansvaret for cyber- og informationssikkerheden i projektet.
Nej, men denne vil blive udpeget
Nej, og det forventes ikke
7. Persondatabeskyttelse |  |  |  | Sæt X |  | Kommentarer/uddybning | Forklaring
| 7.1 | Afgrænsning | Kommer det færdige system til at behandle persondata? |  | Ja |  | Hvis nej, er de følgende spørgsmål ikke relevante. Hvis ja, skal der stilles nedenstående spørgsmål. Persondata er ifølge databeskyttelsesforordningen defineret som enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.
Nej
| 7.2 | Hjemmel | Hvor langt er projektet med at sikre at det færdige system har den fornødne behandlingshjemmel? |  | Lovhjemmel er på plads |  | Vejledning i databeskyttelsesforordningen kan findes på https://gdpr.dk/
Lovhjemmel er under behandling
Relevant juridisk bistand er inddraget til det forestående lovarbejde
Der er endnu ikke taget stilling til hjemmel
| 7.3 | Design | Har projektet sikret sig, at databeskyttelse indarbejdes i løsningens design? |  | Ja - uddyb i kommentarfeltet hvordan |  | Det er grundlæggende for at overholde databeskyttelsesforordningen, at der i løsningens processer og arkitektur indbygges beskyttelse af personlige oplysninger. Beskriv kort, hvad projektet har udført eller planlægger at gennemføre af aktiviteter i forhold til at indtænke databeskyttelse i løsningsdesignet.
Det er endnu ikke fastlagt, men der påtænkes en afklaring senere i analysefasen
Nej
| 7.4 | Standard | Har projektet sikret sig at data kun opsamles, behandles og opbevares med det formål som oprindeligt var tiltænkt? |  | Ja - uddyb i kommentarfeltet hvordan |  | Databeskyttelse gennem standardindstillinger indebærer, at der som standard kun opsamles og behandles data, der er nødvendig for hvert enkelt formål og at data kun opbevares i den tid, der er nødvendig for at levere ydelsen. Beskriv kort, hvad projektet har udført eller planlægger at gennemføre af aktiviteter i forhold til at indtænke databeskyttelse igennem standardindstillinger.
Det er endnu ikke fastlagt, men der påtænkes en afklaring senere i analysefasen
Nej
| 7.5 | DPIA | Har projektet afklaret behovet for en Data Protection Impact Assessment? |  | DIPA er foretaget |  | En DPIA er en vurdering af risici for personer ved at en aktør behandler deres oplysninger. DPIA er kun lovpligtig, hvis behandlingen af personers data kan anses for at have høj risiko for deres rettigheder. For compliance-hensyn er det dog uanset risikoniveau en god idé at udføre. En DPIA-proces skal sikre, at konsekvenser for beskyttelse af personoplysninger kortlægges på det optimale tidspunkt i it-projekter. Processen skal desuden genbesøges og opdateres løbende igennem projektets udvikling og afstemmes med projektets størrelse og kompleksitet.
DIPA er planlagt
Det er afklaret, at der ikke er behov for en DPIA
Der er endnu ikke taget stilling til en DPIA
| 7.6. | Dataflow-analyse | Har projektet udført en kortlægning af persondata? |  | Der er foretaget en dataflow-analyse |  | Som en del af DPIAen skal der udføres en dataflow-analyse. Den kortlægger hvilke personoplysninger, der kommer ind i organisationen, hvordan, hvorfor, hvilken behandling, der finder sted og hvem der har adgang til personoplysnin-gerne. I en dataflowanalyse skal der overordnet tages stilling til, i hvilken grad personoplysninger er anonymiseret, om de kan linkes til andre oplysninger (som kan bruges til at identificere), og om der kan observeres forhold (fx tid og sted), der kan identificere personer. Selve analysen består af en kortlægning af personda-taflowet.
Der er planlagt en dataflow-analyse
Det er afklaret, at der ikke er behov for en dataflow-analyse
Der er endnu ikke taget stilling til en dataflow-analyse
| 7.7 | Data breach | Har dataansvarlig for den kommende løsning en procedure for data breach og bliver det færdige system koblet op på denne? |  | Der er fastlagt procedure for data breach |  | Formålet med en dataflow-analyse er bl.a. at vide hvem, der fx er berørt ved en data breach. Ved data breach kan personoplysninger være blevet lækket og data-ansvarlig skal kunne identificere præcis den eller de registrerede personer, der er berørt og i hvilket omfang. Dataansvarlig er den pågældende person, myndighed eller andre som har behandlingshjemmel. En procedure for data breach sikrer bl.a., at de berørte personer informeres. Ved få berørte skal det ske personligt og ved større antal via hjemmeside.
Der skal fastlægges en procedure for data breach
Det er afklaret, at der ikke er et behov
Der er endnu ikke taget stilling til en data breach procedure
| 7.8 | Databehandler-aftale | Har dataansvarlig en procedure for indgåelse databehandleraftaler med data-behandlere og bliver der udfærdiget en for det færdige system? |  | Der er fastlagt procedure |  | Hvis behandlingen af personoplysninger sker hos tredjepart skal der indgås en databehandleraftale mellem dataansvarlig, databehandler og evt. dataunderbe-handler. Databehandler er den person, virksomhed eller andre, der har til opgave at behandle personoplysninger på vegne af dataansvarlig. En databehandleraftale sikrer overordnet, at databehandler kun handler efter instruks fra dataansvarlig.
Der skal fastlægges en procedure
Det er afklaret, at der ikke er et behov
Der er endnu ikke taget stilling til en procedure